## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12
|  |  | 216 | 211 | 203 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 126 | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 214 | 39 | 29 | 29 | 19 | 19 | 11 | 9 | 92 | 66 | 70 | 63 | 78 | 51 | 47 | 91 | 82 | 69 | 42 | 61 | 58 | 51 | 33 | 31 | 32 | 27 | 11 | 4 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Exploring Tech Stack options | AWS | Navami | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 0
| React | Heli | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 1; 2021-04-06: 3
| Nodejs+ Express | Gunjal | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 1; 2021-04-06: 3
| MongoDB | Devki | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 1; 2021-04-06: 0
Set Up Nodejs Express Environment | Set Up basic application | Gunjal | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 2; 2021-04-07: 2; 2021-04-08: 1; 2021-04-09: 0
| Create basic templates | Heli | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 2; 2021-04-07: 2; 2021-04-08: 1; 2021-04-09: 0
| Create cluster in MongoDB | Devki | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 0; 2021-04-07: 0; 2021-04-08: 1; 2021-04-09: 0
| Create basic Views | Devki | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 0; 2021-04-07: 2; 2021-04-08: 1; 2021-04-09: 0
Set up React Environment | Generate Project and Configure Material UI | Navami | 1 | 2021-04-04: 1; 2021-04-05: 0; 2021-04-06: 2; 2021-04-07: 1; 2021-04-08: 1; 2021-04-09: 0
| Configure Theme, Fonts and Favicon | Navami | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 1; 2021-04-06: 0
| Create tables | Devki | 3 | 2021-04-04: 3; 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 1; 2021-04-07: 0
| Create forms | Devki | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 2; 2021-04-07: 0
| UI-Header Component & Basic Routes | Devki | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-06: 2; 2021-04-07: 2; 2021-04-08: 2; 2021-04-09: 2; 2021-04-10: 0
User And Admin Module | Sign up User API | Navami | 5 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4; 2021-04-13: 4; 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 1; 2021-04-25: 0
| UI-Sign up Component | Navami | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 0; 2021-04-13: 4; 2021-04-14: 0; 2021-04-15: 0; 2021-04-16: 2; 2021-04-17: 3
| Log in User API | Navami | 5 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4; 2021-04-13: 4; 2021-04-14: 0; 2021-04-15: 5; 2021-04-16: 0; 2021-04-17: 2
| UI-Login & Logout | Navami | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 0; 2021-04-14: 5; 2021-04-15: 4; 2021-04-16: 2; 2021-04-17: 0
| Javascripts JWT tokens for cookies | Navami | 5 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4; 2021-04-13: 4; 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 1; 2021-04-25: 0
| Authorization in UI | Navami | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 0; 2021-04-15: 4; 2021-04-16: 4; 2021-04-17: 4
| UI- User Home page | Gunjal | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
| UI-Admin Home page | Heli | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
| Admin Functionality - Customer requests | Heli | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 3; 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 3; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 0
| Admin- Approve customer requests | Heli | 4 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 4; 2021-04-13: 4; 2021-04-14: 4; 2021-04-15: 4; 2021-04-16: 0
| Admin API - Deposit | Devki | 4 | 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 1; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 2; 2021-04-15: 0; 2021-04-16: 1; 2021-04-25: 2; 2021-04-26: 1; 2021-04-27: 4; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 0
| Admin API - Withdrawal | Heli | 4 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 0; 2021-04-13: 2; 2021-04-14: 1; 2021-04-15: 3; 2021-04-25: 4; 2021-04-26: 4; 2021-04-27: 2; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 3; 2021-05-01: 2
| Admin API - Open Account | Heli | 4 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 2; 2021-04-13: 0; 2021-04-14: 0; 2021-04-15: 4; 2021-04-16: 5; 2021-04-17: 0; 2021-04-25: 2; 2021-04-26: 1; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 5; 2021-04-30: 0; 2021-05-01: 4
| Admin API - Close Account | Heli | 4 | 2021-04-11: 4; 2021-04-12: 0; 2021-04-13: 1; 2021-04-14: 2; 2021-04-15: 3; 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 0; 2021-04-30: 3; 2021-05-01: 3
| Admin Functionality UI- Deposit | Devki | 3 | 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 0; 2021-04-30: 3; 2021-05-01: 3
| Admin Functionality UI- Withdraw | Devki | 4 | 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 0; 2021-04-30: 3; 2021-05-01: 3
| Admin Functionality UI - Open Account | Heli | 4 | 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 0; 2021-04-30: 3; 2021-05-01: 3
| Admin Functionality UI- Close Account | Heli | 3 | 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 0; 2021-04-30: 3; 2021-05-01: 3
| User Data Model | Devki | 3 | 2021-04-04: 3; 2021-04-05: 3; 2021-04-06: 3; 2021-04-07: 3; 2021-04-08: 3; 2021-04-09: 3; 2021-04-10: 3
| Implementation of User Data Access Model | Devki | 3 | 2021-04-04: 3; 2021-04-05: 3; 2021-04-06: 3; 2021-04-07: 3; 2021-04-08: 3; 2021-04-09: 3; 2021-04-10: 3
| Log out API | Navami | 2 | 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-13: 2; 2021-04-14: 1; 2021-04-15: 0
Database Models | Create basic Database model | Devki | 3 | 2021-04-04: 3; 2021-04-05: 3; 2021-04-06: 3; 2021-04-07: 3; 2021-04-08: 3; 2021-04-09: 3; 2021-04-10: 3; 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 2; 2021-04-25: 1; 2021-04-26: 0
| Create customer model to store all accounts information | Devki | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 3; 2021-04-25: 0
| Create accounts model to store account related information | Devki | 2 | 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-13: 2; 2021-04-14: 2; 2021-04-15: 2; 2021-04-16: 2; 2021-04-17: 2; 2021-04-25: 1; 2021-04-26: 0
| Create transaction model to store all transactions | Devki | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 3; 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 0
| Create recurring model to store all information for recurring transactions | Devki | 1 | 2021-04-11: 1; 2021-04-12: 1; 2021-04-13: 1; 2021-04-14: 1; 2021-04-15: 1; 2021-04-16: 1; 2021-04-17: 1; 2021-04-25: 1; 2021-04-26: 1; 2021-04-27: 0
| Create admin model to store admin details | Devki | 2 | 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-13: 2; 2021-04-14: 2; 2021-04-15: 2; 2021-04-16: 2; 2021-04-17: 2; 2021-04-25: 2; 2021-04-26: 2; 2021-04-27: 0
| Create MongoDB Tables | Devki | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 3; 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 3; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 3; 2021-05-01: 3; 2021-05-02: 0; 2021-05-03: 0
Transactions | Set up basic GET and POST APIs | Gunjal | 2 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 0; 2021-04-13: 0; 2021-04-14: 2; 2021-04-15: 4; 2021-04-16: 0; 2021-04-17: 1
| Setting up routes in Server and Importing routes | Gunjal |  | 2021-04-11: 0; 2021-04-12: 0; 2021-04-13: 4; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 2; 2021-04-16: 0; 2021-04-17: 3
| Setting up MongoDB table connections through code | Gunjal | 5 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 0; 2021-04-13: 1; 2021-04-14: 0; 2021-04-15: 2; 2021-04-16: 2; 2021-04-17: 2
| User API- External transaction | Gunjal | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 0; 2021-04-25: 4; 2021-04-26: 2; 2021-04-27: 0; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4; 2021-05-01: 1
| User API-Internal Transaction | Gunjal | 2 | 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-13: 0; 2021-04-25: 5; 2021-04-26: 0; 2021-04-27: 0; 2021-04-28: 2; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 1; 2021-05-01: 4
| User API- View transactions | Gunjal | 5 | 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-13: 2; 2021-04-14: 2; 2021-04-15: 0; 2021-04-25: 4; 2021-04-26: 4; 2021-04-27: 0; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 2; 2021-04-30: 2; 2021-05-01: 3
| User API- Search transactions | Gunjal | 5 | 2021-04-11: 5; 2021-04-12: 5; 2021-04-13: 5; 2021-04-14: 5; 2021-04-15: 5; 2021-04-16: 0; 2021-04-25: 0; 2021-04-26: 0; 2021-04-27: 4; 2021-04-28: 2; 2021-04-29: 2; 2021-04-30: 1; 2021-05-01: 0
| User API- Recurring transaction | Gunjal | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 3; 2021-04-25: 0; 2021-04-26: 4; 2021-04-27: 0; 2021-04-28: 0; 2021-04-29: 5; 2021-04-30: 0; 2021-05-01: 1
| User UI - External transaction | Gunjal | 5 | 2021-04-25: 5; 2021-04-26: 5; 2021-04-27: 5; 2021-04-28: 5; 2021-04-29: 0; 2021-04-30: 0; 2021-05-01: 5
| User UI - Internal transaction | Gunjal | 4 | 2021-04-25: 4; 2021-04-26: 4; 2021-04-27: 4; 2021-04-28: 4; 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4; 2021-05-01: 4; 2021-05-02: 4; 2021-05-03: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-09: 4; 2021-05-10: 4; 2021-05-11: 4; 2021-05-12: 0
| User UI - View transactions | Gunjal | 5 | 2021-04-25: 5; 2021-04-26: 5; 2021-04-27: 5; 2021-04-28: 0
| User UI - Search transactions | Gunjal | 4 | 2021-04-25: 4; 2021-04-26: 4; 2021-04-27: 4; 2021-04-28: 4; 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4; 2021-05-01: 0
| UI--Search & filter transactions | Heli | 2 | 2021-04-25: 2; 2021-04-26: 2; 2021-04-27: 2; 2021-04-28: 2; 2021-04-29: 2; 2021-04-30: 2; 2021-05-01: 2; 2021-05-02: 2; 2021-05-03: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-09: 0
| Validation of all transaction API | Gunjal | 1 | 2021-04-11: 1; 2021-04-12: 1; 2021-04-13: 1; 2021-04-14: 1; 2021-04-15: 1; 2021-04-16: 1; 2021-04-17: 0
| Get Transactions Up to last 18 Months | Devki | 3 | 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 3; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 3; 2021-05-01: 0
| Making sure that user is authenticated and checking JWT token | Navami | 3 | 2021-04-11: 3; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 3; 2021-04-14: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-17: 3; 2021-04-25: 3; 2021-04-26: 3; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 3; 2021-04-29: 3; 2021-04-30: 3; 2021-05-01: 0
| Backend Actions when transactions are happening to maintain concurrency | Gunjal | 5 | 2021-04-11: 5; 2021-04-12: 0; 2021-04-13: 0; 2021-04-14: 1; 2021-04-15: 2; 2021-04-16: 0; 2021-04-17: 5; 2021-04-25: 5; 2021-04-26: 5; 2021-04-27: 5; 2021-04-28: 5; 2021-04-29: 5; 2021-04-30: 5; 2021-05-01: 3; 2021-05-02: 0
Integrating and Deploymnet | Integrating Frontend with backend API | Heli | 6 | 2021-05-02: 6; 2021-05-03: 6; 2021-05-05: 6; 2021-05-09: 6; 2021-05-10: 6; 2021-05-11: 0
| Up and Running Apllication on localhost | Devki | 5 | 2021-05-02: 2; 2021-05-03: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-09: 2
| Deploy Application to EC2 | Devki | 5 | 2021-05-02: 3; 2021-05-03: 0; 2021-05-05: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 0
| Set Up Load Balancing | Devki | 5 | 2021-05-02: 3; 2021-05-03: 3; 2021-05-05: 3; 2021-05-09: 3; 2021-05-10: 0
| Set Up Auto Scaled Ec2 Cluster | Devki | 4 | 2021-05-02: 3; 2021-05-03: 3; 2021-05-05: 4; 2021-05-09: 1; 2021-05-10: 0
| Verifying Deployed Application | Devki | 1 | 2021-05-02: 1; 2021-05-03: 1; 2021-05-05: 1; 2021-05-09: 1; 2021-05-10: 0
Documentation | Architecture, Deployment, Component Diagram | Navami | 2 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 0
| XP Core Values, Use Case and Design Pattern Diagram | Gunjal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| UI Wireframes | Navami | 2 | 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 3; 2021-04-13: 0; 2021-04-14: 0; 2021-04-15: 1; 2021-04-16: 2; 2021-04-17: 0
| Documentation | Everyone | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0

## Burndown
=