## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
|  |  | 216 | 211 | 203 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 126 | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 214 | 39 | 29 | 29 | 19 | 19 | 11 | 9 | 92 | 66 | 70 | 63 | 78 | 51 | 47 | 91 | 82 | 69 | 42 | 61 | 58 | 51 | 33 | 31 | 32 | 27 | 11 | 4 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Exploring Tech Stack options | AWS | Geethika | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 0
| React | Ali | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 1; 2021-10-16: 3
| Nodejs+ Express | Nikhil | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 1; 2021-10-16: 3
| MySQL | Karan | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 1; 2021-10-16: 0
Set Up Nodejs Express Environment | Set Up basic application | Karan | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 1; 2021-10-19: 0
| Create basic templates | Ali | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 1; 2021-10-19: 0
| Create cluster in MySQL | Nikhil | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 0; 2021-10-17: 0; 2021-10-18: 1; 2021-10-19: 0
| Create basic Views | Geethika | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 0; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 1; 2021-10-19: 0
Set up React Environment | Generate Project and Configure Material UI | Ali | 1 | 2021-10-14: 1; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 1; 2021-10-18: 1; 2021-10-19: 0
| Configure Theme, Fonts and Favicon | Ali | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 1; 2021-10-16: 0
| Create tables | Karan | 3 | 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 1; 2021-10-17: 0
| Create forms | Nikhil | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 0
| UI-Header Component & Basic Routes | Geethika | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 2; 2021-10-19: 2; 2021-10-20: 0
User And Admin Module | Sign up User API | Nikhil | 5 | 2021-10-29: 4; 2021-10-30: 4; 2021-10-31: 4; 2021-11-01: 4; 2021-11-02: 4; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 1; 2021-11-17: 0
| UI-Sign up Component | Ali | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 4; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 0; 2021-11-03: 2; 2021-11-04: 3
| Log in User API | Karan | 5 | 2021-10-29: 4; 2021-10-30: 4; 2021-10-31: 4; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 5; 2021-11-03: 0; 2021-11-04: 2
| UI-Login & Logout | Ali | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 5; 2021-11-02: 4; 2021-11-03: 2; 2021-11-04: 0
| Javascripts JWT tokens for cookies | Geethika | 5 | 2021-10-29: 4; 2021-10-30: 4; 2021-10-31: 4; 2021-11-01: 4; 2021-11-02: 4; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 1; 2021-11-17: 0
| Authorization in UI | Ali | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 4; 2021-11-03: 4; 2021-11-04: 4
| UI- User Home page | Geethika | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
| UI-Admin Home page | Ali | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
| Admin Functionality - Create Flights | Nikhil | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 3; 2021-11-21: 3; 2021-11-22: 0
| Admin-Update Flights | Nikhil | 4 | 2021-10-29: 4; 2021-10-30: 4; 2021-10-31: 4; 2021-11-01: 4; 2021-11-02: 4; 2021-11-03: 0
| Admin API - View Flights | Karan | 4 | 2021-10-29: 2; 2021-10-30: 1; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 2; 2021-11-02: 0; 2021-11-03: 1; 2021-11-17: 2; 2021-11-18: 1; 2021-11-19: 4; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 0
| Admin API - Update Status Flight | Karan | 4 | 2021-10-29: 4; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 2; 2021-11-01: 1; 2021-11-02: 3; 2021-11-17: 4; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 2; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 3; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 2
| Admin API - Register | Karan | 4 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 2; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 4; 2021-11-03: 5; 2021-11-04: 0; 2021-11-17: 2; 2021-11-18: 1; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 5; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 4
| Admin API - Login | Nikhil | 4 | 2021-10-29: 4; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 1; 2021-11-01: 2; 2021-11-02: 3; 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3
| Admin Functionality UI- View Flights | Ali | 3 | 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3
| Admin Functionality UI- Update Status Flight | Ali | 4 | 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3
| Admin Functionality UI - Register | Geethika | 4 | 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3
| Admin Functionality UI- Login | Geethika | 3 | 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3
| User Data Model | Karan | 3 | 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3
| Implementation of User Data Access Model | Karan | 3 | 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3
| Log out API | Karan | 2 | 2021-10-29: 2; 2021-10-30: 2; 2021-10-31: 2; 2021-11-01: 1; 2021-11-02: 0
Database Models | Create basic Database model | Karan | 3 | 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 3; 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 2; 2021-11-17: 1; 2021-11-18: 0
| Create user table to store all users information | Nikhil | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-17: 0
| Create flight details table to store information related to flight | Ali | 2 | 2021-10-29: 2; 2021-10-30: 2; 2021-10-31: 2; 2021-11-01: 2; 2021-11-02: 2; 2021-11-03: 2; 2021-11-04: 2; 2021-11-17: 1; 2021-11-18: 0
| Create payment table | Geethika | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 0
| Create flight booking table | Karan | 1 | 2021-10-29: 1; 2021-10-30: 1; 2021-10-31: 1; 2021-11-01: 1; 2021-11-02: 1; 2021-11-03: 1; 2021-11-04: 1; 2021-11-17: 1; 2021-11-18: 1; 2021-11-19: 0
| Create flight status table | Nikhil | 2 | 2021-10-29: 2; 2021-10-30: 2; 2021-10-31: 2; 2021-11-01: 2; 2021-11-02: 2; 2021-11-03: 2; 2021-11-04: 2; 2021-11-17: 2; 2021-11-18: 2; 2021-11-19: 0
| Create MySQL Tables | Nikhil | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 3; 2021-11-21: 3; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3; 2021-11-24: 0; 2021-11-25: 0
Transactions | Set up basic GET and POST APIs | Nikhil | 2 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 2; 2021-11-02: 4; 2021-11-03: 0; 2021-11-04: 1
| Setting up routes in Server and Importing routes | Nikhil |  | 2021-10-29: 0; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 4; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 2; 2021-11-03: 0; 2021-11-04: 3
| Setting up MySQL connnection through code | Nikhil | 5 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 1; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 2; 2021-11-03: 2; 2021-11-04: 2
| User API- Search Flight | Karan | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 0; 2021-11-17: 4; 2021-11-18: 2; 2021-11-19: 0; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 4; 2021-11-22: 4; 2021-11-23: 1
| User API- Book Flight | Karan | 2 | 2021-10-29: 2; 2021-10-30: 2; 2021-10-31: 0; 2021-11-17: 5; 2021-11-18: 0; 2021-11-19: 0; 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 3; 2021-11-22: 1; 2021-11-23: 4
| User API- View Bookings | Nikhil | 5 | 2021-10-29: 2; 2021-10-30: 2; 2021-10-31: 2; 2021-11-01: 2; 2021-11-02: 0; 2021-11-17: 4; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 0; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 2; 2021-11-22: 2; 2021-11-23: 3
| User API- Cancel Booking | Karan | 5 | 2021-10-29: 5; 2021-10-30: 5; 2021-10-31: 5; 2021-11-01: 5; 2021-11-02: 5; 2021-11-03: 0; 2021-11-17: 0; 2021-11-18: 0; 2021-11-19: 4; 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 2; 2021-11-22: 1; 2021-11-23: 0
| User API-Profile | Karan | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-17: 0; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 0; 2021-11-20: 0; 2021-11-21: 5; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 1
| User UI -Search and View Flight | Geethika | 5 | 2021-11-17: 5; 2021-11-18: 5; 2021-11-19: 5; 2021-11-20: 5; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 5
| User UI - Book Flight | Geethika | 4 | 2021-11-17: 4; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 4; 2021-11-20: 4; 2021-11-21: 4; 2021-11-22: 4; 2021-11-23: 4; 2021-11-24: 4; 2021-11-25: 4; 2021-11-26: 4; 2021-11-27: 4; 2021-11-28: 4; 2021-11-29: 4; 2021-11-30: 0
| User UI - View & Cancel Bookings | Ali | 5 | 2021-11-17: 5; 2021-11-18: 5; 2021-11-19: 5; 2021-11-20: 0
| User UI - Profile | Ali | 4 | 2021-11-17: 4; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 4; 2021-11-20: 4; 2021-11-21: 4; 2021-11-22: 4; 2021-11-23: 0
| UI--Get Bookings | Ali | 2 | 2021-11-17: 2; 2021-11-18: 2; 2021-11-19: 2; 2021-11-20: 2; 2021-11-21: 2; 2021-11-22: 2; 2021-11-23: 2; 2021-11-24: 2; 2021-11-25: 2; 2021-11-26: 2; 2021-11-27: 0
| Validation of all booking API | Karan | 1 | 2021-10-29: 1; 2021-10-30: 1; 2021-10-31: 1; 2021-11-01: 1; 2021-11-02: 1; 2021-11-03: 1; 2021-11-04: 0
| Get All Bookings of Users | Nikhil | 3 | 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 3; 2021-11-21: 3; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 0
| Making sure that user is authenticated and checking JWT token | Geethika | 3 | 2021-10-29: 3; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 3; 2021-11-01: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-03: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-17: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 3; 2021-11-21: 3; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 0
| Test All API through Postman | Karan | 5 | 2021-10-29: 5; 2021-10-30: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 1; 2021-11-02: 2; 2021-11-03: 0; 2021-11-04: 5; 2021-11-17: 5; 2021-11-18: 5; 2021-11-19: 5; 2021-11-20: 5; 2021-11-21: 5; 2021-11-22: 5; 2021-11-23: 3; 2021-11-24: 0
Integrating and Deploymnet | Integrating Frontend with backend API | Ali | 6 | 2021-11-24: 6; 2021-11-25: 6; 2021-11-26: 6; 2021-11-27: 6; 2021-11-28: 6; 2021-11-29: 0
| Up and Running Apllication on localhost | Geethika | 5 | 2021-11-24: 2; 2021-11-25: 2; 2021-11-26: 2; 2021-11-27: 2
| Deploy Application to EC2 | Karan | 5 | 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 0; 2021-11-26: 3; 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 0
| Set Up Load Balancing | Karan | 5 | 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 3; 2021-11-26: 3; 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 0
| Set Up Auto Scaled Ec2 Cluster | Nikhil | 4 | 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 3; 2021-11-26: 4; 2021-11-27: 1; 2021-11-28: 0
| Verifying Deployed Application | Nikhil | 1 | 2021-11-24: 1; 2021-11-25: 1; 2021-11-26: 1; 2021-11-27: 1; 2021-11-28: 0
Documentation | Architecture, Deployment, Component Diagram | Karan | 2 | 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 0
| XP Core Values, Use Case and Design Pattern Diagram | Ali | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| UI Wireframes | Geethika | 2 | 2021-10-29: 2; 2021-10-30: 3; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-02: 1; 2021-11-03: 2; 2021-11-04: 0
| Documentation | Ali | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0

## Burndown
=